Муниципальное  бюджетное  дошкольное                                                                                                                              Иркутская область

образовательное учреждение                                                                                                                                                   Муниципальное  казенное учреждение

Детский сад   комбинированного                                                                                                                                             «Управление образования

вида № 27 Петушок                                                                                                                                                                    администрация муниципального

Ленинградский мкр., д.27. г. Саянск                                                                                                                                        образования «город Саянск»

Иркутская обл., 666304                                                                                                                                                              инспектору   управления образования

телефон 5-16-79                                                                                                                                                                          Л.Л. Киселевой

ОКПО41766990,ОГРН023801911231

ИНН/КПП 3814006920/ 381401001

____________№________

на № _______ от ______

План мероприятий («дорожная карта»)

введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования

в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №27 «Петушок»

2014 – 2016 годы

| № | Мероприятия | Сроки реализации | Показатели | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативное обеспечение введения ФГОС ДО |
| 1.1. | Обновление нормативно-правовой базы на основании обновленных регулирующих документов | Январь 2014 года | Наличие нормативно-правовых документов | Заведующий Зам. зав. по ВМР |
| 1.2. | Реализация плана («дорожная карта») введения ФГОС ДО в дошкольной образовательной организации | 2014 год | Приказ Министерства образования «Об утверждении плана введения ФГОС ДО» | Зам. зав. по ВМР |
| 1.3. | Подготовка и проведение процедур самообследования на предмет оценки готовности учреждения к введению ФГОС ДО. Анализ предписаний надзорных органов | Сентябрь 2014 года | Отчёт по самообследованию выставить на официальный сайт МБДОУ | Зам. зав. по ВМР |
| 1.4. | Введение ФГОС ДО | 2014 год | Доля детей, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования - 100 % | Заведующий Зам. зав. по ВМР |
| 1.5. | Разработка на основе примерной образовательной программы дошкольного образования основной образовательной программы дошкольного образования и ее утверждение (определение модели организации образовательной деятельности, в том числе взаимодействия с другими организациями, обеспечивающей реализацию образовательной программы дошкольного образования, примерной основной образовательной программы, перечня учебных пособий, используемых в образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО) | Август 2014года | Наличие утверждённой основной образовательной программы ДО | Зам. зав. по ВМР |
| 1.6. | Обеспечение соответствия нормативной базы образовательной организации требованиям ФГОС ДО (цель образовательного процесса, режим занятий, материально-техническое обеспечение, приведение должностных инструкций работников в соответствие требованиям ФГОС ДО и др. | Август 2014 года | Создание методологической основы | Заведующий Зам. зав. по ВМР |
| 2. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО |
| 2.1. | Внедрение в деятельность образовательной организации механизма нормативно-подушевого финансирования | 2014 год | Финансирование за счёт областного бюджета. Фиксированная сумма компенсации части родительской платы за присмотр и уход в Иркутской области – 1204 рубля. | Заведующий |
| 2.2. | Обеспечение условий для реализации прав граждан на получение компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими муниципальные образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | 2014 год | Дети-инвалиды и дети с туберкулёзной интоксикацией посещают МБДОУ бесплатно на основании закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ, заявления родителей, медицинских заключений, в соответствии с приказом №116-42-118 от 30.09.2013 Родители, имеющие 1 ребёнка – 20%, 2 ребёнка – 50 %, 3 ребёнка и более – 75%. | Заведующий |
| 3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО |
| 3.1. | Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательного учреждения в связи с введением ФГОС ДО | 2014 г. – 20% 2015 г. – 40% 2016 г. – 40% | Доля педагогических работников, охваченных повышением квалификации за 3 года 100% | Зам. зав. по ВМР |
| 3.2. | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения и реализации ФГОС ДО | до мая 2014 года | План методической работы | Зам. зав. по ВМР |
| 4. Организационное обеспечение введения ФГОС ДО |
| 4.1. | Разработка и внедрение внутренней системы оценки успешности реализации образовательной программы дошкольного образования | Июнь 2014 год | Наличие системы оценки успешности реализации образовательной программы дошкольного образования | Заведующий Зам. зав. по ВМР |
| 4.2. | Заключение трудовых договоров с педагогами МБДОУ | Январь 2014 год | Заключенные трудовые договоры | Заведующий Специалист по кадрам |
| 4.3. | Проведение совещаний по результатам самообследования. Организации и подготовки отчета по показателям деятельности введения и реализации ФГОС ДО | Октябрь-ноябрь 2014 год | Отчёт по показателям деятельности введения и реализации ФГОС ДО | Заведующий Зам. зав. по ВМР |
| 4.4 | Создание координационной комиссии (совета) Организации по введению ФГОС ДО | 2014 год | Локальный акт | Заведующий Зам. зав. по ВМР |
| 4.5 | Создание системы мониторинга введения ФГОС ДО в Организации в части условий реализации Стандарта, темпов и объемов подготовки кадров | 2014 год | Показатели эффективности деятельности | Заведующий Зам. зав. по ВМР |
| 4.6. | Мониторинг влияния эффективного контракта с педагогами и руководителями на качество образовательных услуг дошкольного образования, удовлетворённости потребителей образовательных услуг качеством реализации образовательной программы дошкольного образования | 2014-2015 годы | Мониторинг | Заведующий Зам. зав. по ВМР |
| 4.7. | Организация и проведение педагогических чтений по вопросам (проблемам) введения и реализации ФГОС ДО. Представление на добровольной основе образовательной программы дошкольного образования к экспертизе на установление ее соответствия требованиям ФГОС ДО в уполномоченные организации | 2014 год | Мероприятия в рамках педагогической площадки: семинары, курсовая подготовка, педагогические чтения | Зам. зав. по ВМР Руководитель открытой методической площадки |
| 5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО |
| 5.1. | Информирование общественности о введении ФГОС ДО | 2014 год | Официальный сайт МБДОУ | Зам. зав. по ВМР |
| 5.2. | Знакомство с лучшими практиками организации и осуществления дошкольного образования в соответствии с ФГОС, принятие решения о применении (или неприменении) их в Организации (прохождение курсовой подготовки). | 2014 – 2016 годы | Обучение на стажировочных площадках, семинарах на уровне города и области | Заведующий Зам. зав. по ВМР |
| 5.3. | Организация изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов и внесения возможных дополнений в содержание основной образовательной программы начального общего образования | 2014-2016 годы | Анкеты для родителей, педагогов, опросы, работа попечительского совета | Зам. зав. по ВМР |
| 5.4. | Организация и проведение публичного отчета образовательного учреждения. Размещение отчетов по результатам самообследования Организации по показателям деятельности введения и реализации ФГОС в сети Интернет | Сентябрь 2014 год | Отчёт на официальном сайте МБДОУ | Зам. зав. по ВМР |
| 6. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ДО |
| 6.1. | Разработка локальных актов (положений) структурных подразделений образовательной организации с учетом требований к оснащенности образовательного процесса | 2014 год | Наличие локальных актов | Заведующий Специалист по кадрам |